## همپوشانی (hidden)
بررسی موارد گزارش تاخیرات پیمانکار و مدت بوجود آمده ناشی از آن
|  | #REF! |  |  | تاریخ قرارداد: | [5 empty] | #REF! | [17 empty] | شماره قرارداد : | [13 empty] | #REF! | [52 empty] | پروژه :
نمودار همپوشانی تاخیرات فنی پروژه
ردیف | شرح |  | مدت تاخیر | شروع | پایان | [6 empty] | تیر 1399 | [30 empty] | مرداد 1399 | [30 empty] | شهریور 1399
[6 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | عدم تهیه به موقع پنجره های آلومینیومی بهمراه شیشه |  | 32 روز | 99/04/02 | 99/05/02 | bar: تیر 1399 2 to مرداد 1399 2
2 | عدم تهیه به موقع اجناس لوله کشی گازی و اجرای آن و فراهم ننمودن وسایل گرمایشی |  | 7 روز | 99/05/05 | 99/05/11 | bar: مرداد 1399 5 to مرداد 1399 11
3 | تاخیرات ناشی از تعهدات مالی کارفرمای محترم
3-1 | صورت وضعیت شماره 3 |  | 69 | 99/09/02
3-2 | صورت وضعیت شماره 5
4 | موارد خارج از قصور پیمانکار |  | 10 روز | 99/04/15 | 99/04/24 | bar: تیر 1399 15 to تیر 1399 24
| تعداد روزها با احتساب همپوشانی |  | 39 روز |  |  | تیر 1399 1: 30 روز; مرداد 1399 1: 9 روز; شهریور 1399 1: 0 روز
ردیف | شرح |  | مدت تاخیر | شروع | پایان | 26: مهر 1399; تیر 1399 25: آبان 1399; مرداد 1399 24: آذر 1399; شهریور 1399 23: دی 1399
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | عدم تهیه به موقع پنجره های آلومینیومی بهمراه شیشه |  | 32 روز | 99/04/02 | 99/05/02
2 | عدم تهیه به موقع اجناس لوله کشی گازی و اجرای آن و فراهم ننمودن وسایل گرمایشی |  | 7 روز | 99/05/05 | 99/05/11
3 | تاخیرات ناشی از تعهدات مالی کارفرمای محترم
3-1 | صورت وضعیت شماره 3 |  | 69 | 99/09/02 | bar: آذر 1399 2 to دی 1399 30
3-2 | صورت وضعیت شماره 5
4 | موارد خارج از قصور پیمانکار |  | 10 روز | 99/04/15 | 99/04/24
| تعداد روزها با احتساب همپوشانی |  | 104 روز |  |  | مهر 1399 1: 14 روز; آبان 1399 1: 30 روز; آذر 1399 1: 30 روز; دی 1399 1: 30 روز
ردیف | شرح |  | مدت تاخیر | شروع | پایان | مهر 1399 1: بهمن 1399; آبان 1399 1: اسفند 1399; آذر 1399 1: فروردین 1400; دی 1399 2: اردیبهشت 1400
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | عدم تهیه به موقع پنجره های آلومینیومی بهمراه شیشه |  | 32 روز | 99/04/02 | 99/05/02
2 | عدم تهیه به موقع اجناس لوله کشی گازی و اجرای آن و فراهم ننمودن وسایل گرمایشی |  | 7 روز | 99/05/05 | 99/05/11
3 | تاخیرات ناشی از تعهدات مالی کارفرمای محترم
3-1 | صورت وضعیت شماره 3 |  | 69 | 99/09/02
3-2 | صورت وضعیت شماره 5
4 | موارد خارج از قصور پیمانکار |  | 10 روز | 99/04/15 | 99/04/24
| تعداد روزها با احتساب همپوشانی |  | 104 روز
ردیف | شرح |  | مدت تاخیر | شروع | پایان | بهمن 1399 1: خرداد 1400; اسفند 1399 1: اسفند 1399; فروردین 1400 1: فروردین 1400; اردیبهشت 1400 1: اردیبهشت 1400
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | عدم تهیه به موقع پنجره های آلومینیومی بهمراه شیشه |  | 32 روز | 99/04/02 | 99/05/02
2 | عدم تهیه به موقع اجناس لوله کشی گازی و اجرای آن و فراهم ننمودن وسایل گرمایشی |  | 7 روز | 99/05/05 | 99/05/11
3 | تاخیرات ناشی از تعهدات مالی کارفرمای محترم
3-1 | صورت وضعیت شماره 3 |  | 69 | 99/09/02
3-2 | صورت وضعیت شماره 5
4 | موارد خارج از قصور پیمانکار |  | 10 روز | 99/04/15 | 99/04/24
| تعداد روزها با احتساب همپوشانی |  | 104 روز

## Takhirat
جدول محاسبه تمدید مدت پیمان ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها
شماره صورت وضعيت | مبلغ کل کارکرد | مبلغ این صورت وضعیت | تاريخ تسلیم صورت وضعیت | تاریخ پرداخت طبق پیمان | تاریخ واقعی پرداخت | دوره صورت وضعيت(t) | مدت مجاز جهت پرداخت | تاخير در پرداخت(ө) | مدت تمديد
2191307605
1 | [6 empty] | 20
[10 empty] | 4439544232 | 2.026
2 |  | 0 |  |  |  |  | 20
3 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | #VALUE! | * در صورتی که مدت بررسی در قرارداد غیر از روز مشخص شده باشد در فرمول عدد را جایگزین 20 نمایید
4 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | #VALUE!
** مدت پیمان به روز وارد شود
5 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | #VALUE!
6 |  | 0 |  |  |  |  | 20
7 |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | 4439544232
2191307605
8 |  | 0 |  |  |  |  | 20
جمع مدت تمدید به روز | [8 empty] | 0
0 |  | مدت پیمان: | 0 |  | مبلغ پیمان |  |  |  | نام پروژه
| کارفرما |  |  | مهندس مشاور |  |  |  |  | پیمانکار
0
Note on C3: مبلغ ناخالص ویژه صورت وضعیت بدون کسورات
Note on G3: منظور از دوره صورت وضعیت تعداد روزهای مابین تاریخ ارسال صورت وضعیت با صورت وضعیت قبلی می باشد.