## WBS
<< درصد پیشرفت مالی پروژه براساس ساختار شکست پیمان >>
پروژه : | …..............................................................................
کارفرما : | ….............................................................................. | [6 empty] | شماره قرارداد : | …..................
مشاور : | ….............................................................................. | [6 empty] | تاریخ قرارداد : | …..................
پیمانکار | ….............................................................................. | [6 empty] | تاریخ تنظیم : | …..................
کارکرد صورت وضعیت موقت شماره از تاریخ ….............. لغایت ….......................
WBS | شرح فعالیت |  | درصد برآورد | نظر پیمانکار |  | نظر مشاور |  | نظر کارفرما |  | شماره نقشه | فصل متناظر | رشته متناظر
|  |  |  | درصد پیشرفت | درصد از کل | درصد پیشرفت | درصد از کل | درصد پیشرفت | درصد از کل
1 | تجهیز کارگاه (مطابق ماده 14) |  | 3.035% |  | 1.548 |  | 0% |  | 0%
1-1 | تجهیز کارگاه |  | 3.035% | 51 | 1.548 |  |  |  | 0% |  | کلی | ابنیه
| الف - سازه |  | 39.72% |  | 2.2632 |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
2 | عملیات خاکی با دست |  | 0.0346% |  | 0.0346 | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
2-1 | تسطیح و رگلاژ سطوح پی کنی |  | 0.0346% | 100 | 0.0346 |  |  |  | 0% |  | دوم | ابنیه
3 | عملیات خاکی ماشینی |  | 1.123% |  | 1.1233 | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
3-1 | پی کنی ،بارگیری ،حمل و تخلیه خاک حاصل از گودبرداری به خارج |  | 1.123% | 100 | 1.1233 |  |  |  | 0% |  | سوم | ابنیه
4 | عملیات قالب بندی -اسکلت |  | 3.769% |  | 1.1053 | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
4-1 | نهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در پی ها و شناژهای پی |  | 0.4993% | 90 | 0.44937 |  |  | 0% | 0% |  | ششم | ابنیه
4-2 | قالب بندی ستون ها |  | 1.093% | 60 | 0.65592 |  |  | 0% | 0% |  | ششم | ابنیه
4-3 | قالب بندی تیرهای بتنی |  | 2.054% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0% |  | ششم | ابنیه
4-4 | قالب بندی شناژهای قائم |  | 0.082% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0% |  | ششم | ابنیه
4-5 | قالب بندی شناژهای افقی |  | 0.0403% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |  | ششم | ابنیه
5 | کارهای فولادی با میلگرد |  | 14.07% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
5-1 | آرماتوربندی پی و شناژ روی پی |  | 7.268% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | هفتم | ابنیه
5-2 | آرماتوربندی ستون |  | 3.489% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
5-3 | آرماتوربندی تیر |  | 2.854% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
5-4 | آرماتوربندی شناژهای قائم |  | 0.1884% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
5-5 | آرماتوربندی شناژهای افقی |  | 0.1395% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
5-6 | آرماتوربندی سقف تیرچه بلوک با آرماتور تیرچه |  | 0.0655% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
5-7 | تهیه،ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هرنوع میلگرد،با مهره |  | 0.063% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
6 | عملیات بتن ریزی |  | 5.456% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
6-1 | بتن ریزی مگر پی |  | 0.404% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
6-2 | بتن ریزی پی و شناژ روی پی |  | 3.053% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
6-3 | بتن ریزی ستون |  | 0.762% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
6-4 | بتن ریزی تیر |  | 1.082% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
6-5 | بتن ریزی شناژ قائم |  | 0.0602% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
6-6 | بتن ریزی شناژافقی |  | 0.035% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
6-7 | تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محلهای لازم |  | 0.06% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
7 | کارهای فولادی سنگین |  | 8.591% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
7-1 | تهیه و نصب پرلین |  | 7.163% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
7-2 | تهیه و نصب تیر ناودانی زیر پرلین |  | 0.4218% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
7-3 | آهن کشی تیر جرثقیل سقف اتاق ژنراتور |  | 0.25% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
7-4 | تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی |  | 0.7563% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
8 | سقف بتنی |  | 0.0882% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
8-1 | اجرا و بتن ریزی کامل سقف تیرچه بلوک با بلوک پوکه ای |  | 0.0882% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | دهم | ابنیه
9 | عایق حرارتی |  | 0.0076% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
9-1 | تهیه و نصب پلی استایرن 5 سانتی درز انقطاع شناژهای قائم وستون |  | 0.0076% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | چهاردهم | ابنیه
10 | کارهای فولادی سبک |  | 0.2535% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
10-1 | تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگها،با ورق سفید گالوانیزه دو رو رنگی |  | 0.2535% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
11 | پوشش سقف با ساندویچ پانل آلومنیومی |  | 4.816% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
11-1 | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 4 سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت 0.7 میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد |  | 4.816% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفدهم | ابنیه
12 | رنگ آمیزی زیر سازی پوشش سقف |  | 0.8549% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
12-1 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی پرلین ها و متعلقات و تیر ناودانی و جرثقیل |  | 0.8549% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
13 | حمل و نقل -اسکلت |  | 0.656% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
13-1 | حمل و نقل و بارگیری و تخلیه کلیه مصالح مصرفی |  | 0.656% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و هشتم | ابنیه
| ابنیه |  | 38.54% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
14 | عملیات خاکی ماشینی -کرسی |  | 0.038% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
14-1 | مخلوط ریزی،آبپاشی و کوبیدن |  | 0.038% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سوم | ابنیه
15 | عملیات خاکی و توونان -کرسی |  | 0.321% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
15-1 | تهیه مصالح خانه ای (توونان) |  | 0.321% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و ششم | ابنیه
16 | قالب بندی -کرسی |  | 0.281% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
16-1 | قالب بندی شناژهای بتنی روی کرسی و غیره |  | 0.228% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | ششم | ابنیه
| قالب بندی پی زیر تجهیزات |  | 0.053% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | ششم | ابنیه
17 | عملیات بنایی با سنگ |  | 1.338% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
19-1 | سنگ چینی و بلوکاژ |  | 1.235% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | چهارم | ابنیه
19-2 | پخش و تسطیح شن نقلی |  | 0.103% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | چهارم | ابنیه
18 | کارهای فولادی با میلگرد |  | 1.859% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
20-1 | آرماتوربندی شناژهای بتنی روی کرسی |  | 0.2993% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
20-2 | اتصال دیوارها با میلگرد به ستون |  | 0.0504% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
20-3 | اتصال دیوارها با میلگرد به وادارهای قائم |  | 0.0699% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
20-4 | اتصال دیوارها با میلگرد به وادارهای قائم روی بام |  | 0.0355% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
20-5 | اتصال دیوارها با میلگرد به وادارهای قائم نماسازی کاذب |  | 0.1092% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
20-6 | آرماتوربندی رمپ |  | 0.3875% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
20-7 | آرماتوربندی فونداسیون تجهیزات |  | 0.8948% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
20-8 | تهیه،ساخت و نصب بولت |  | 0.0125% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | ابنیه
19 | بتن درجا |  | 1.495% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
21-1 | بتن با مقاومت مشخصه 16 مگاپاسگال در کف |  | 0.7285% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
21-2 | بتن شناژ روی کرسی |  | 0.1107% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
21-3 | بتن فونداسیون تجهیزات |  | 0.4694% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
21-4 | بتن رمپ |  | 0.1743% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
21-5 | تهیه و اجرای گروت |  | 0.0119% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | ابنیه
20 | کارهای فولادی سنگین |  | 3.713% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
22-1 | ساخت ونصب نعل درگاه |  | 0.713% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-2 | آهن کشی زیر ترانس برق |  | 0.157% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-3 | قطعات اتصالی و نصب شده در لبه کانال |  | 0.141% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-4 | قطعات اتصالی و نصب شده در لبه و روی فونداسیون تجهیزات |  | 0.624% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-5 | قطعات اتصالی و نصب شده در بتن برای وادار قائم |  | 0.156% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-6 | قطعات اتصالی برای نصب نعل درگاه و وادارافقی به ستون |  | 0.113% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-7 | قطعات اتصالی برای اتصال ساپورت تاسیسات به ستون |  | 0.231% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-8 | قطعات اتصالی و نصب شده در بتن شناژ روی کانال برق |  | 0.268% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-9 | قطعات اتصالی نماسازی کاذب |  | 1.243% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
22-10 | ساخت و نصب تیر لانه زنبوری |  | 0.067% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نهم | ابنیه
21 | دیوارچینی و کرسی چینی |  | 4.655% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
23-1 | دیوارچینی با آجر فشاری به ضخامت تا 11 سانتیمتر |  | 0.0571% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | یازدهم | ابنیه
23-2 | دیوارچینی با آجر فشاری به ضخامت بیش از 11 سانتیمتر |  | 0.2945% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | یازدهم | ابنیه
23-3 | دیوار چینی با بلوک سفالی |  | 3.167% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | یازدهم | ابنیه
23-4 | تهیه و اجرای آجر نمای نسوز قرمز آذرخش با تنوع رنگ بندی به ابعاد تقریبی 26 در 5 در 2.5 سانتیمتر و همچنین آجر گونیا برای کلیه نبش ها با بند کشی افقی و عمودی همرنگ |  | 1.136% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | یازدهم | ابنیه
22 | کرسی چینی |  | 2.451% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
24-1 | کرسی چینی و دیوارچینی با بلوک سیمانی توپر از جمله برای زیر پله ها |  | 2.451% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | دوازدهم | ابنیه
23 | عایق کاری رطوبتی |  | 0.453% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
25-1 | عایق کاری رطوبتی با عایق رطوبتی پیش ساخته 4 میلیمتر |  | 0.453% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سیزدهم | ابنیه
24 | کارهای فولادی سبک |  | 8.476% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
26-1 | تهیه و نصب وادارهای قائم و افقی از پروفیل توپر |  | 1.533% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-2 | تهیه و نصب وادارهای قائم و افقی از پروفیل توخالی |  | 1.313% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-3 | تهیه و نصب صفحات رابیتس |  | 0.019% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-4 | تهیه و نصب توری گالوانیزه |  | 0.14% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-5 | تهیه،ساخت و نصب چهارچوب فلزی از ورق |  | 0.011% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-6 | تهیه،ساخت و نصب در آهنی با کلاف مربوطه از جمله آهن کلاف درهای بالارونده |  | 1.189% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-7 | تهیه،ساخت و نصب قاب پنهان پنجره ها و گریل ها و هواکش ها و غیره |  | 0.192% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-8 | درپوش فلزی روی کانال آب بر با نبشی کشی لبه کانال آب بر |  | 0.219% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-9 | زیرسازی سطوح کاذب نما و غیره با پروفیل توپر |  | 1.681% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-10 | زیرسازی فلزی با پروفیل توخالی در سقف،شیروانی،زیر آبرو و فلاشینگ،نما،دامنه و غیره |  | 1.289% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
26-11 | تهیه مصالح واجرای فلاشینگ ها و دامنه با پیشانی دامنه،پوشش سطوح و درز انبساط با ورق گالوانیزهدو رو رنگی |  | 0.89% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | شانزدهم | ابنیه
25 | کارهای آلومینیومی |  | 1.955% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
27-1 | تهیه،ساخت و نصب درو پنجره آلومینیومی |  | 1.955% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفدهم | ابنیه
26 | اندود و بندکشی |  | 4.019% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
28-1 | سیمانکاری لیسه ای زیر عایق کرسی و عایق سایر سطوح |  | 0.232% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-2 | سیمانکاری آستر دیوار داخلی |  | 1.076% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-3 | سیمانکاری آستر دیوار نمای خارجی لایه اول به ضخامت 3 سانتیمتر |  | 0.59% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-4 | سیمانکاری آستر دیوار دست انداز بام |  | 0.114% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-5 | سیمانکاری آستر دوم دیوار نمای خارجی لایه دوم به ضخامت 2 سانتیمتربا ایجاد چفت توخالی |  | 0.508% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-6 | سیمانکاری لیسه ای آستردیوار و کف کانال برق |  | 0.186% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-7 | ملات ریزی با ملات ماسه و سیمان برای زیرسازی پوشش نهایی کف |  | 0.134% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-8 | سیمانکاری آستر زیر سقف |  | 0.034% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-9 | اندود تخته ماله ای با پودر سنگ زیر سقف و سطح قائم داخلی |  | 0.556% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
28-10 | اندود تخته ماله ای با پودر سنگ زیر سقف و سطوح قائم نما |  | 0.589% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هجدهم | ابنیه
27 | کارهای چوبی |  | 0.198% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
29-1 | ساخت و نصب در چوبی |  | 0.029% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نوزدهم | ابنیه
29-2 | تخته کوبی زیر آبرو با چوب نراد |  | 0.169% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نوزدهم | ابنیه
28 | کاشی کاری و سرامیک کاری |  | 0.11% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
30-1 | کاشی کاری دیوار |  | 0.049% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیستم | ابنیه
30-2 | سرامیک کاری کف سرویس بهداشتی |  | 0.008% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیستم | ابنیه
30-3 | سرامیک کاری کف فضای تعمیر و نگهداری |  | 0.053% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیستم | ابنیه
29 | فرش کف با موزاییک |  | 0.97% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
31-1 | فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دولایه با سطح صاف |  | 0.97% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و یکم | ابنیه
30 | سنگ کاری |  | 2.616% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
32-1 | تهیه و نصب سنگ تراورتن کرم به ضخامت 2 سانتیمتر |  | 1.825% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
32-2 | تهیه و نصب سنگ مرمریت گندمک |  | 0.281% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
32-3 | تهیه و نصب سنگ تراورتن کرم به ضخامت 4 سانتیمتر |  | 0.252% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
32-4 | تهیه و نصب سنگ فتیله (ابزار تخم مرغی) از تراورتن کرم به ابعاد 7*4 سانتیمتر |  | 0.155% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
32-5 | اضافه بها تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح قائم |  | 0.034% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
32-6 | اضافه بها اسکوپ سنگ ها در سطوح قائم |  | 0.037% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
32-7 | اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگهای پلاک |  | 0.025% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
32-8 | تعبیه شیار (چفت)و آبچکان و گرد کردن لبه سنگ ها |  | 0.007% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | ابنیه
31 | برش و نصب شیشه |  | 0.132% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
33-1 | تهیه و نصب شیشه های دو جداره پنجره |  | 0.096% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و چهارم | ابنیه
33-2 | تهیه و نصب شیشه های تک جداره پنجره |  | 0.034% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و چهارم | ابنیه
33-3 | تهیه و نصب و شیشه های مشجر |  | 0.002% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و چهارم | ابنیه
32 | رنگ آمیزی |  | 1.919% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
34-1 | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی آستر یک جزئی به طریق بدون هوا |  | 0.678% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
34-2 | رنگ روغنی کامل روی درهای فلزی با کلاف و کلاف درب چوبی و کلاف آهنی درهای بالارونده،نبشی لبه پی،نبشی لبه کانال برق و سایر کارهای فلزی |  | 0.297% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
34-3 | رنگ روغنی کامل روی دریچه فلزی کانال آب کف با نبشی کلاف دریچه |  | 0.077% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
34-4 | رنگ روغنی کامل روی درهای چوبی |  | 0.006% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
34-5 | تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانکاری شامل یک قشر پرایمر،یک قشر آستر و حداقل یک قشر رویه در فضاهای داخلی |  | 0.081% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
34-6 | تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانکاری شامل یک قشر پرایمر،یک قشر آستر و حداقل یک قشر رویه در نما |  | 0.235% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
34-7 | تهیه و اجرای عایق ضد آب نانو در کف و دیواره کانال برق از مارک مورد تایید مشاور |  | 0.5454% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و پنجم | ابنیه
33 | حمل و نقل |  | 1.542% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
35-1 | حمل و نقل و بارگیری و تخلیه کلیه مصالح مصرفی |  | 1.542% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و هشتم | ابنیه
34 | تاسیسات مکانیکی |  | 6.849% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
36-1 | اجرای لوله جمع آوری آب باران با لوله پی وی سی |  | 0.052% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سوم | تاسیسات مکانیکی
36-2 | اجرای لوله جمع آوری فاضلاب با لوله پلی پروپیلن (پوش فیت) |  | 0.417% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سوم | تاسیسات مکانیکی
36-3 | اجرای لوله های پنج لایه به همراه عایق مربوطه |  | 0.42% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | چهارم | تاسیسات مکانیکی
36-4 | تهیه و اجرای کلکتور لوله های پنج لایه به همراه شیرآلات مربوطه |  | 0.07% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | تاسیسات مکانیکی
36-5 | اجرای ترموستات های دیواری |  | 0.191% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | پانزدهم | تاسیسات مکانیکی
36-6 | اجرای رادیاتورها به همراه شیرآلات مربوطه |  | 0.104% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفدهم | تاسیسات مکانیکی
36-7 | اجرای دودکش ها |  | 2.727% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نوزدهم | تاسیسات مکانیکی
36-8 | اجرای دریچه های هوای تازه |  | 0.149% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نوزدهم | تاسیسات مکانیکی
36-9 | اجرای دمپرهای وزنی |  | 0.554% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | نوزدهم | تاسیسات مکانیکی
36-10 | اجرای هواکش ها |  | 0.931% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیستم | تاسیسات مکانیکی
36-11 | اجرای تجهیزات بهداشتی |  | 0.193% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و نهم | تاسیسات مکانیکی
36-12 | تهیه و اجرای جعبه کلکتور |  | 0.122% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سی و چهارم | تاسیسات مکانیکی
36-13 | اجرای بست های لوله های آب باران |  | 0.33% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سی و چهارم | تاسیسات مکانیکی
36-14 | اجرای بست های لوله جمع آوری فاضلاب |  | 0.589% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سی و چهارم | تاسیسات مکانیکی
35 | تاسیسات برقی |  | 11.49% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
37-1 | تهیه و اجرای چراغ های 30*30 و 60*60 سانتیمتر مربع |  | 0.126% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | اول | تاسیسات برقی
37-2 | تهیه و اجرای چراغ های ضد رطوبت و تونلی |  | 0.441% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | سوم | تاسیسات برقی
37-3 | تهیه و اجرای چراغ های خیابانی |  | 0.944% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | چهارم | تاسیسات برقی
37-4 | تهیه و اجرای چراغ های اضطراری باتری دار |  | 0.209% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | پنجم | تاسیسات برقی
37-5 | تهیه و اجرای سیم ها |  | 0.116% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | ششم | تاسیسات برقی
37-6 | تهیه و اجرای کابل های قدرت و فرمان |  | 0.444% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | تاسیسات برقی
37-7 | تهیه و اجرای کابل های شیلد دار اعلام حریق |  | 0.259% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هفتم | تاسیسات برقی
37-8 | تهیه و اجرای کابلشوها |  | 0.015% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | تاسیسات برقی
37-9 | تهیه و اجرای سرسیم ها |  | 0.121% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | هشتم | تاسیسات برقی
37-10 | تهیه و اجرای کلیدها و پریزها |  | 0.083% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | یازدهم | تاسیسات برقی
37-11 | لوله کشی با لوله فلزی |  | 1.346% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | دوازدهم | تاسیسات برقی
37-12 | لوله کشی با لوله پی وی سی |  | 0.196% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | دوازدهم | تاسیسات برقی
37-13 | تابلوهای برق |  | 0.974% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | چهاردهم | تاسیسات برقی
37-14 | تهیه و اجرای کابل های ارت |  | 0.418% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیستم | تاسیسات برقی
37-15 | تهیه و اجرای چاه های ارت |  | 0.933% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیستم | تاسیسات برقی
37-16 | تهیه و اجرای کابل های تلفن |  | 0.015% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و یکم | تاسیسات برقی
37-17 | تهیه و اجرای جعبه های تقسیم تلفن |  | 0.052% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و دوم | تاسیسات برقی
37-18 | تهیه و اجرای تجهیزات درب بازکن |  | 0.045% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و سوم | تاسیسات برقی
37-19 | درب اتوماتیک کرکره ای |  | 3.014% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و سوم | تاسیسات برقی
37-20 | تهیه و اجرای تجهیزات اعلام حریق |  | 1.422% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست وششم | تاسیسات برقی
37-21 | شیار زنی |  | 0.066% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و هشتم | تاسیسات برقی
37-22 | قوطی گذاری |  | 0.253% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | بیست و هشتم | تاسیسات برقی
36 | تمیزکاری و برچیدن کارگاه |  | 0.364% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0%
38-1 | تمیزکاری و برچیدن کارگاه |  | 0.364% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | کلی | ابنیه
جمع کل |  |  | 100% |  | 3.811 |  | 0% |  | 0%
مبلغ بریال |  |  | 27487020804 | 1047530362.8404 |  |  | 0 |  | 0
پ

## تغییر سطوح
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  | .......................................................... |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  | ................................................ |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  | تاریخ :..........................................................
| مشاور : | .......................................................... |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
|  |  | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
| ردیف | شرح |  |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | مبلغ کل
|  | متراژ اضافه شده در ضلع شمالی |  |  | مترمربع | 7.26 | 39701048 |  | 288229608.48
مبلغ کل | [8 empty] | 288229608.48

## متره
| برگ محاسبه : | [8 empty] | تاریخ :
پروژه : | [9 empty] | صفحه
ردیف | شرح کوتاه | واحد | تعداد | طول | عرض | ارتفاع / ضخامت |  |  |  | شماره فهرست بها | توضیحات
[7 empty] | جزئی | کسری | کلی

## مصالح پایکار -ابنیه
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  |  | .......................................................... |  |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  |  | ................................................ |  |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  | تاریخ :..........................................................
|  | مشاور : | .......................................................... |  |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
[5 empty] | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
|  | ردیف | * | شماره | شرح فهرست بها |  |  | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال
ملاحظات
پیوست 1- مصالح پایکار
| 410205 | 1 |  | 410205 | مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. |  |  | مترمکعب | 268500 | 50 | 13425000
| 410803 | 1 |  | 410803 | انواع بلوک سیمانی دیواری. |  |  | قالب | 15600 | 1000 | 15600000
| 411002 | 2 |  | 411002 | انواع میل گردآجدار. |  |  | کیلوگرم | 38000 | 1500 | 57000000
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 99802521.4095 |  | ×1.2499×1.02×0.7×1.3 |  |  | 86025000

## ابنیه
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  |  | .......................................................... |  |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  |  | ................................................ |  |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  | تاریخ :..........................................................
|  | مشاور : | .......................................................... |  |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
[5 empty] | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
|  | ردیف | * | شماره | شرح فهرست بها |  |  | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال
ملاحظات
فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین
| 030501 | 1 |  | 030501 | پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین های نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل های مربوط. |  |  | مترمکعب | 27100 | 1052.22 | 28515162
براساس متره خاکبرداری و 95 % درصد حجم بعنوان خاک نرم
| 030503 | 2 |  | 030503 | پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین های لجنی تا عمق 2 متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. |  |  | مترمکعب | 81200 | 55.38 | 4496856
براساس متره خاکبرداری و 5 % درصد حجم بعنوان خاک لجنی
| 030601 | 3 |  | 030601 | اضافه بها به ردیف های 030501 تا 030504، هرگاه عمق پی و کانال بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر، یک بار 3 تا 4 متر، دوبار، 4 تا 5 متر، سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. |  |  | مترمکعب | 5640 | 40.225 | 226869
| 030701 | 4 |  | 030701 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. |  |  | مترمکعب | 21600 | 1107.6 | 23924160
| 030702 | 5 |  | 030702 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازای هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه می شود. |  |  | مترمکعب | 1810 | 4430.4 | 8019024
| 030703 | 6 |  | 030703 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از500 متر تا 10 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 500 متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). |  |  | مترمکعب - کیلومتر | 5260 | 42088.8 | 221387088
| 030901 | 7 |  | 030901 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 85 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. |  |  | مترمکعب | 26300 | 42025 | 1105257500
| 030902 | 8 |  | 030902 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 90 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. |  |  | مترمکعب | 30400 | 380256 | 11559782400
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 21465574631.9313 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | 12951609059
فصل پنجم- قالب بندی غیر فولادی
| 050301 | 1 |  | 050301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع. |  |  | مترمربع | 3514000 | 75 | 263550000
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 436799178.27 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | 263550000
فصل ششم- قالب فولادی
| 060301 | 1 |  | 060301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده ا ز قالب فولاد ی در ستون ها و شناژها ی قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع 3/5 |  |  | مترمربع | 1941000 | -75 | -145575000
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | -241271259.255 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | -145575000
فصل 26- زیراساس و اساس
| 260701 | 1 |  | 260701 | تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) برای تحکیم بستر راه و محوطه، یا اجرای قشر تقویتی در زیر سازی راه و محوطه. |  |  | مترمکعب | 254500 | 156 | 39702000
| *260702 | 2 | * | 260702 | تهیه، پخش و تسطیح ماکادام |  |  | مترمکعب | 1614797 | 244.29 | 394478759.13
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 719597035.8893 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | 434180759.13

## خلاصه فصول
<< برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره >>
شماره پیمان : |  | .......................................................... |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  | ................................................ |  |  | کارفرما : .......................................................... |  | تاریخ :..........................................................
| مشاور : | .......................................................... |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
|  |  | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
| ردیف | شرح |  |  |  | مبلغ
| 1 | فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین |  |  |  | 21465574631.9313
| 2 | فصل پنجم- قالب بندی غیر فولادی |  |  |  | 436799178.27
| 3 | فصل ششم- قالب فولادی |  |  |  | -241271259.255
| 4 | فصل 26- زیراساس و اساس |  |  |  | 719597035.8893
5
|  | مجموع ناخاص صورت وضعیت |  |  |  | 22380699586.8356

## فاکتوری
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  | .......................................................... |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  | ................................................ |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  |  | تاریخ :..........................................................
| مشاور : | .......................................................... |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
|  |  | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
| ردیف | شرح |  |  | واحد | مقدار |  | بهای واحد |  | مبلغ کل
|  | خرید دستگیره دربها |  |  | عدد | 5 |  | 2000000 |  | 10000000
مبلغ کل |  |  |  |  | 13000000 |  | *1/3 |  |  | 10000000

## خلاصه مالی
<< برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره >>
شماره پیمان : |  | .......................................................... |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  | ................................................ |  |  | کارفرما : .......................................................... |  | تاریخ :..........................................................
| مشاور : | .......................................................... |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
|  |  | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
| ردیف | شرح |  |  |  | مبلغ
| 1 | مبلخ نا خالص کارکرد طبق ساختارشکست |  |  |  | 1047530362.8404
| 2 | کارهای اضافی براساس تغییر زیربنا |  |  |  | 288229608.48
| 3 | کارهای اضافی موضوع ماده 13 پیمان براساس فهرست بهای منضم به پیمان |  |  |  | 22380699586.8356
| 4 | کارهای جدید یا فاکتوری |  |  |  | 13000000
| 5 | مصالح پایکار |  |  |  | 99802521.4095
|  | مجموع ناخاص صورت وضعیت |  |  |  | 23829262079.5655