## متره
| برگ محاسبه : | [8 empty] | تاریخ :
پروژه : | [9 empty] | صفحه
ردیف | شرح کوتاه | واحد | تعداد | طول | عرض | ارتفاع / ضخامت |  |  |  | شماره فهرست بها | توضیحات
[7 empty] | جزئی | کسری | کلی

## مصالح پایکار -ابنیه
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  |  | .......................................................... |  |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  |  | ................................................ |  |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  | تاریخ :..........................................................
|  | مشاور : | .......................................................... |  |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
[5 empty] | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
|  | ردیف | * | شماره | شرح فهرست بها |  |  | واحد | بهای واحد | مقدار | ضریب | جمع بریال
ملاحظات
پیوست 1- مصالح پایکار
| 410205 | 1 |  | 410205 | مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. |  |  | مترمکعب | 268500 | 50 | 1 | 13425000
| 410803 | 1 |  | 410803 | انواع بلوک سیمانی دیواری. |  |  | قالب | 15600 | 1000 | 1 | 15600000
| 411002 | 2 |  | 411002 | انواع میل گردآجدار. |  |  | کیلوگرم | 229000 | 1500 | 1 | 343500000
|  |  |  | 181104 | تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف دار، به ضخامت حدود ۶ میلی متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. |  |  | مترمربع | 2666000 | 200 | 0.7 | 373240000
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 865204619.3427 |  | ×1.2499×1.02×0.7×1.3 |  |  |  | 745765000

## تجهیز
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  |  | .......................................................... |  |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  |  | ................................................ |  |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  | تاریخ :..........................................................
|  | مشاور : | .......................................................... |  |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
[5 empty] | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
|  | ردیف | * | شماره | شرح فهرست بها |  |  | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال
ملاحظات
تجهیز و برچیدن کارگاه
| 420101 | 1 |  | 420101 | تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار. |  |  | مقطوع | 35000000 | 1 | 35000000
| 420102 | 2 |  | 420102 | تامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار. |  |  | مقطوع | 35000000 | 0.7 | 24500000
| 420103 | 3 |  | 420103 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي اداري و دفاتر کار پيمانکار. |  |  | مقطوع | 36000000 | 1 | 36000000
| 420201 | 4 |  | 420201 | تامين کمک هزينه يا تسهيلات لازم براي تهيه غذاي کارگران. |  |  | مقطوع | 45000000 | 0.5 | 22500000
| 420202 | 5 |  | 420202 | تامين لباس کار، کفش و کلاه حفاظتي کارگران. |  |  | مقطوع | 30000000 | 0.5 | 15000000
| 420302 | 6 |  | 420302 | تامين و تجهيز ساختمان‌هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) |  |  | مقطوع | 35000000 | 1 | 35000000
| 420303 | 7 |  | 420303 | تامين غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمايشگاه. (با رعايت بند 4-4) |  |  | مقطوع | 30000000 | 0.5 | 15000000
| 420304 | 8 |  | 420304 | تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پرسرعت. (با رعايت بند 4-4) |  |  | مقطوع | 21000000 | 1 | 21000000
| 420305 | 9 |  | 420305 | تجهيز دفتر مرکزي کارفرما با تلويزيون هاي مدار بسته با قابليت انتقال تصوير در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. |  |  | مقطوع | 35000000 | 1 | 35000000
| 420306 | 10 |  | 420306 | هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌هاي مندرج در اسناد پيمان. |  |  | مقطوع | 35000000 | 1 | 35000000
| 420401 | 11 |  | 420401 | تامين ساختمان‌هاي پشتيباني و هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه پيمانکار و موارد مشابه. |  |  | مقطوع | 10000000 | 0.2 | 2000000
| 420602 | 12 |  | 420602 | تامين برق کارگاه و شبکه برق رساني داخل کارگاه. |  |  | مقطوع | 15000000 | 1 | 15000000
| 420603 | 13 |  | 420603 | تامين سيستم‌هاي مخابراتي داخل کارگاه. |  |  | مقطوع | 9000000 | 1 | 9000000
| 420605 | 14 |  | 420605 | تامين سيستم سوخت رساني کارگاه. |  |  | مقطوع | 10000000 | 0.1 | 1000000
| 420801 | 15 |  | 420801 | تامين اياب و ذهاب کارگاه. |  |  | مقطوع | 9000000 | 0.3 | 2700000
| 420902 | 16 |  | 420902 | هزینه و راه اندازی و تامین نیروی انسانی جهت اپراتور دو دستگاه آسانسور کارگاهی |  |  | مقطوع | 157000000 | 1 | 157000000
| 420903 | 17 |  | 420903 | بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين‌آلات و تجهيزات به کارگاه و برعکس. |  |  | مقطوع | 17000000 | 0.5 | 8500000
| 421001 | 18 |  | 421001 | تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان در کارهاي رشته ابنيه، وقتي که ارتفاع نماسازي بيش از 3.5 متر باشد. |  |  | مقطوع | 830000000 | 1 | 830000000
| 421101 | 19 |  | 421101 | تامين علايم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه‌ها و ميله چاه‌ها و گودهايي که در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در کارهاي رشته شبکه توزيع آب، شبکه جمع‌آوري فاضلاب و آبرساني روستايي. |  |  | مقطوع | 18000000 | 1 | 18000000
| 421104 | 20 |  | 421104 | تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد لازم، در کارهاي رشته شبکه جمع‌آوري فاضلاب. |  |  | مقطوع | 42200000 | 1 | 42200000
| 421301 | 21 |  | 421301 | بيمه تجهيز کارگاه. |  |  | مقطوع | 18000000 | 1 | 18000000
| 421302 | 22 |  | 421302 | برچيدن کارگاه. |  |  | مقطوع | 25000000 | 0 | 0
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 1943098180 |  | ×1.4107 |  |  | 1377400000

## ابنیه
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  |  | .......................................................... |  |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  |  | ................................................ |  |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  | تاریخ :..........................................................
|  | مشاور : | .......................................................... |  |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
[5 empty] | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
|  | ردیف | * | شماره | شرح فهرست بها |  |  | واحد | بهای واحد | مقدار | جمع بریال
ملاحظات
فصل سوم - عملیات خاکی با ماشین
| 030501 | 1 |  | 030501 | پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین های نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل های مربوط. |  |  | مترمکعب | 27100 | 1052.22 | 28515162
براساس متره خاکبرداری و 95 % درصد حجم بعنوان خاک نرم
| 030503 | 2 |  | 030503 | پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین های لجنی تا عمق 2 متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت. |  |  | مترمکعب | 81200 | 55.38 | 4496856
براساس متره خاکبرداری و 5 % درصد حجم بعنوان خاک لجنی
| 030601 | 3 |  | 030601 | اضافه بها به ردیف های 030501 تا 030504، هرگاه عمق پی و کانال بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در عمق 2 تا 3 متر، یک بار 3 تا 4 متر، دوبار، 4 تا 5 متر، سه بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. |  |  | مترمکعب | 5640 | 40.225 | 226869
| 030701 | 4 |  | 030701 | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. |  |  | مترمکعب | 21600 | 1107.6 | 23924160
| 030702 | 5 |  | 030702 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازای هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه می شود. |  |  | مترمکعب | 1810 | 4430.4 | 8019024
| 030703 | 6 |  | 030703 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از500 متر تا 10 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 500 متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود). |  |  | مترمکعب - کیلومتر | 5260 | 42088.8 | 221387088
| 030901 | 7 |  | 030901 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 85 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. |  |  | مترمکعب | 26300 | 42025 | 1105257500
| 030902 | 8 |  | 030902 | پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاکریزی و توونان، با 90 درصد کوبیدگی به روش آشو اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد. |  |  | مترمکعب | 30400 | 380256 | 11559782400
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 21465574631.9313 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | 12951609059
فصل پنجم- قالب بندی غیر فولادی
| 050301 | 1 |  | 050301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع. |  |  | مترمربع | 3514000 | 75 | 263550000
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 436799178.27 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | 263550000
فصل ششم- قالب فولادی
| 060301 | 1 |  | 060301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده ا ز قالب فولاد ی در ستون ها و شناژها ی قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع 3/5 |  |  | مترمربع | 1941000 | -75 | -145575000
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | -241271259.255 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | -145575000
فصل 26- زیراساس و اساس
| 260701 | 1 |  | 260701 | تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) برای تحکیم بستر راه و محوطه، یا اجرای قشر تقویتی در زیر سازی راه و محوطه. |  |  | مترمکعب | 254500 | 156 | 39702000
| *260702 | 2 | * | 260702 | تهیه، پخش و تسطیح ماکادام |  |  | مترمکعب | 1614797 | 244.29 | 394478759.13
|  |  |  | جمع فصل بریال |  | 719597035.8893 |  | ×1.2499×1.02×1×1.3 |  |  | 434180759.13

## خلاصه فصول
<< برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره........>>
شماره پیمان : |  | .......................................................... |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  | ................................................ |  |  | کارفرما : .......................................................... |  | تاریخ :..........................................................
| مشاور : | .......................................................... |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
|  |  | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
| ردیف | شرح |  |  |  | مبلغ
|  | فصل ........................ |  |  |  | ...........................................
|  | فصل ........................ |  |  |  | ...........................................
|  | فصل ........................ |  |  |  | ...........................................
|  | فصل ........................ |  |  |  | ...........................................
|  | مجموع ناخالص فصول |  |  |  | A

## فاکتوری
<< برگ مالی فصول صورت وضعیت موقت شماره 2- کارهای اضافی>>
شماره پیمان : |  | .......................................................... |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  | ................................................ |  |  | کارفرما : .......................................................... |  |  |  | تاریخ :..........................................................
| مشاور : | .......................................................... |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
|  |  | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
| ردیف | شرح |  |  | واحد | مقدار |  | بهای واحد |  | مبلغ کل
|  | خرید دستگیره دربها |  |  | عدد | 5 |  | 2000000 |  | 10000000
مبلغ کل |  |  |  |  | 13000000 |  | *1/3 |  |  | 10000000

## خلاصه مالی
<< برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره........>>
شماره پیمان : |  | .......................................................... |  | فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه ..........................................................
نام پروژه : |  | ................................................ |  |  | کارفرما : .......................................................... |  | تاریخ :..........................................................
| مشاور : | .......................................................... |  |  | پیمانکار : | ..........................................................
|  |  | کارکرد صورت وضعیت از تاریخ : |  |  | .......................................................... تا ..........................................................
| ردیف | شرح |  |  |  | مبلغ
|  | جمع فصول |  |  |  | a
|  | فاکتوری |  |  |  | b
|  | تجهیز و برچیدن کارگاه |  |  |  | c
|  | مصالح پایکار |  |  |  | d
|  | مجموع ناخالص صورت وضعیت |  |  |  | a+b+c+d